## Feuille1
Module	Nom page / fichier	Description	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement	Responsable	Status	Qui
Core	public/index.php	Point d’entrée de l’application	Base	2	2	0	100%	Équipe	OK	Marino
Core	app/config/bootstrap.php	Bootstrap + chargement config/services/routes	Base	2	2	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Core	app/config/services.php	Service DB + Tracy	Base	3	3	0	100%	Équipe	OK	Marino
Core	app/config/routes.php	Routes MVC (besoins/dons/prix-unitaires/attributions/recap)	MVC	3	3	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Core	app/middlewares/SecurityHeadersMiddleware.php	Sécurité headers (CSP nonce, etc.)	Middleware	3	3	0	100%	Équipe	OK	Marino
UI	app/views/layouts/base.php	Layout global + assets + footer + favicon/logo	Affichage	3	3	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
UI	app/views/components/header.php	Header + logo BNGRC + title	Affichage	2	2	0	100%	Équipe	OK	Michael
UI	app/views/components/sidebar.php	Menu navigation (inclut Récap)	Affichage	2	2	0	100%	Équipe	OK	Marino
UI	Footer global (base.php)	ETU004084 ETU004084 ETU004084 + lien GitHub	Affichage	1	1	0	100%	Équipe	OK	Michael
Besoin	app/controllers/BesoinController.php	CRUD/Insertion besoins + villes	MVC	6	6	0	100%	Équipe	OK	Marino
Besoin	app/models/BesoinModel.php	Requêtes besoins (list/create/…)	Fonction	6	6	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Besoin	app/views/pages/besoins/index.php	Liste des besoins	Affichage	4	4	0	100%	Équipe	OK	Michael
Besoin	app/views/pages/besoins/form.php	Formulaire saisie besoin	Affichage	4	4	0	100%	Équipe	OK	Marino
Don	app/controllers/DonController.php	Liste + saisie don + endpoint vente	MVC	7	7	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Don	app/models/DonModel.php	List dons + création + vente matériel->argent	Fonction	8	8	0	100%	Équipe	OK	Michael
Don	app/views/pages/dons/list.php	Liste dons + colonne Action + vente (AJAX)	Affichage	6	6	0	100%	Équipe	OK	Marino
Don	app/views/pages/dons/form.php	Form saisie don	Affichage	4	4	0	100%	Équipe	OK	Michael
Prix unitaire	app/controllers/PrixUnitaireController.php	Liste + create + edit + delete	MVC	6	6	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Prix unitaire	app/models/PrixUnitaireModel.php	Requêtes prix unitaires	Fonction	5	5	0	100%	Équipe	OK	Marino
Prix unitaire	app/views/pages/prix_unitaires/index.php	Liste prix unitaires	Affichage	4	4	0	100%	Équipe	OK	Michael
Prix unitaire	app/views/pages/prix_unitaires/form.php	Saisie prix unitaire	Affichage	4	4	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Attribution	app/controllers/AttributionController.php	Page attribution + API besoin/dons + reset dispatch	MVC	8	8	0	100%	Équipe	OK	Michael
Attribution	app/models/AttributionModel.php	FIFO stock + FIFO argent + resetDispatch + validations	Fonction	10	10	0	100%	Équipe	OK	Marino
Attribution	app/views/pages/attributions/index.php	UI attribution + mode argent/stock + bouton reset (AJAX)	Affichage	8	8	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Dashboard	app/controllers/DashboardController.php	Accueil + endpoints dashboard	MVC	6	6	0	100%	Équipe	OK	Marino
Dashboard	app/views/pages/dashboard/index.php	UI dashboard	Affichage	5	5	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Récap	app/controllers/RecapController.php	Page recap + API JSON /api/recap	MVC	6	6	0	100%	Équipe	OK	Michael
Récap	app/models/RecapModel.php	Stats montants + refactor sumMontantByType()	Fonction	6	6	0	100%	Équipe	OK	Marino
Récap	app/views/pages/recap/index.php	Page recap + bouton Actualiser (AJAX)	Affichage	5	5	0	100%	Équipe	OK	Ny Aina
Réinitialisation	Efface attribution/conversion + reset quantite_distribuee	Fonction	4	4	0	100%	Équipe	OK		Michael
Vente	POST /dons/vendre	Vente matériel -> don argent avec % réduction + blocage si besoin restant	Fonction	6	6	0	100%	Équipe	OK	Marino
Qualité	Test manuel	Tester /dons vente, /attributions reset, /recap actualiser	Test	4	0	4	0%	Équipe	TODO	Michael