## Recap
Avancement | 0%
Qui | Somme de Estimation
Lofo | 270
Voara | 35
Voara
Total Result | 305

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Web | Login | base.sql | Création table BNGRC_user | Base | 3 | 0 | 3 | 0% | Lofo
2 | Web | Login | routes.php | route pour showLogin et postLogin | MVC | 2 | 0 | 2 | 0% | Lofo
3 | Web | Login | LoginController.php | showLogin | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Voara
4 | Web | Login | LoginController.php | postLogin | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Voara
5 | Web | Login | Validator.php | validator pour valider les champs | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Joshua
6 | Web | Login | UserRepositoryphp | insertOrFindByEmail | Fonction | 15 | 0 | 15 | 0% | Joshua
7 | Web | Login | login.php | formulaire et bouton connexion | Affichage | 20 | 0 | 20 | 0% | Joshua
8 | Web | Login | css | design de la page | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0% | Lofo
9 | Web | dashboard | base.sql | Création table BNGRC_ville, BNGRC_besoin, BNGRC_besoin_categorie, BNGRC_donation | Base | 15 | 0 | 15 | 0% | Voara
10 | Web | dashboard | routes.php | route vers showDashboard | MVC | 1 | 0 | 1 | 0% | Voara
11 | Web | dashboard | DashboardController.php | showDashboard | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Voara
12 | Web | dashboard | DashboardRepository.php | getDashboardData | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Voara
13 | Web | dashboard | dashboard.php | affichage des données du tableau de bord | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0% | Voara
14 | Web | dashboard | css | design de la page | Affichage | 20 | 0 | 20 | 0% | Voara
15 | Web | besoin | routes.php | route pour showinsererBesoin et vers traitrement insertion | Fonction | 1 | 0 | 1 | 0% | Joshua
16 | Web | besoin | BesoinController.php | showinsererBesoin | Fonction | 15 | 0 | 15 | 0% | Joshua
17 | Web | besoin | BesoinController.php | insererBesoin pour appeler la fonction dans BesoinRepository | Fonction | 20 | 0 | 20 | 0% | Joshua
18 | Web | besoin | BesoinRepository.php | insererBesoin pour insérer les besoin dans la table BNGRC_besoin | Fonction | 12 | 0 | 12 | 0% | Joshua
19 | Web | besoin | insererBesoin.php | formulaire et bouton d’insértion de besoin | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0% | Joshua
20 | Web | besoin | css | desgin de la page | Affichage | 25 | 0 | 25 | 0% | Joshua
21 | Web | don | routes.php | route vers page insererDon et vers traitement insertion | MVC | 2 | 0 | 2 | 0% | Lofo
22 | Web | don | DonController.php | showinsererDon | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Lofo
23 | Web | don | DonController.php | insererDon.php pour appeler la fonction dans DonRepository | Fonction | 10 | 0 | 10 | 0% | Lofo
24 | Web | don | DonRepository.php | insererDon.php pour insérer les don dans la table BNGRC_don | Fonction | 12 | 0 | 12 | 0% | Lofo
25 | Web | don | insererDon.php | formulaire et bouton d’insértion de don | Affichage | 15 | 0 | 15 | 0% | Lofo
26 | Web | don | css | design de la page | Affichage | 20 | 0 | 20 | 0% | Lofo

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
313 | 0 | 313 | 0% | 0%
|  | 5.2167 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0